## Controle
ID | Categoria | Descrição do Risco | Causa Raiz | Prob. | Impacto | Severidade | Indicadores de Risco (Early Warning) | Estratégia | Plano de Mitigação | Responsável
R1 | Cronograma | Prazo sem buffer | Cronograma agressivo e dependência de aprovações rápidas | Alta | Alto | ALTA | Atrasos em entregas intermediárias, acúmulo de pendências, replanejamentos frequentes | Mitigar | Daily + Status semanal + Change Request formal | GP Stratesys + Sponsor EDF
R2 | Dependências Externas | UAT do S/4HANA não concluído antes do início Ariba | Dependência do projeto S/4HANA e indisponibilidade de cenários integrados | Alta | Muito Alto | CRÍTICA | Atrasos no UAT S/4, defeitos críticos abertos, ausência de aprovação do negócio | Mitigar / Contingência | Decisão conjunta até 15/05 + plano B definido juntos | Sponsor EDF + GP S/4 + GP Ariba
R3 | Infraestrutura / Acessos | Ambientes / acessos não liberados em 11/05 | Dependência da TI EDF e fluxo interno de provisionamento | Média | Alto | ALTA | Usuários sem acesso, ambiente indisponível, chamados sem retorno | Mitigar | Checkpoint diário com TI EDF na semana 01 | TI EDF + GP Stratesys
R4 | Recursos | Key users indisponíveis nas semanas Explore | Conflito com operação do negócio e múltiplas prioridades | Média | Médio | MÉDIA | Ausência em workshops, adiamento de reuniões, baixa participação nas validações | Mitigar | Confirmação até 13/05 + alocação 90% dedicada | Gestores de Negócio EDF
R5 | Governança / Comunicação | Tempo de resposta acima de 2 dias úteis | Baixa disponibilidade das áreas envolvidas e ausência de SLA definido | Média | Médio | MÉDIA | Pendências sem retorno, decisões bloqueadas, aumento de itens em aberto | Mitigar | Escalação automática ao Steering Committee | GP Stratesys + Sponsors
Riscos e Issues
EDFP1 - 106024.1.1 Imp. Ariba Strategic Sou e Net