## Slide 1
STATUS REPORT DO PROJETO · FASE EXPLORE
Implementação SAP Ariba na EDF
Procurement digital integrado ao S/4HANA.
CLIENTE
EDF Power Solutions Brasil
APRESENTADOR
Diogo Rauber – Gerente de Projetos Ariba
DATA
22 de maio de 2026
DURAÇÃO
30 minutos
EDF × Stratesys, parceria estratégica
USO RESTRITO
Implementação SAP Ariba
EDF × Stratesys

## Slide 2
Cronograma & Marcos Críticos
9 semanas até o GoLive · 4 semanas de Hypercare
S1
PREPARE
Planejamento, ambientes e governança
11/05 – 15/05
S2–S3
EXPLORE
Fit-to-Standard (workshops)
18/05 – 29/05
S4–S8
REALIZE
Setup (S4–S6) + Test UAT (S6–S8)
01/06 – 03/07
S9
DEPLOY
Cutover + GoLive em Produção
06/07 – 13/07
S10–S13
RUN
Hypercare e operação assistida
13/07 – 07/08
Implementação SAP Ariba
EDF × Stratesys
2026
Prepare
Explore
Trei.
Deploy
Realize-Setup
Realize-UAT
Maio
Junho
Julho
Agosto
Go-Live
S1 - 11/05
S2 - 18/05
S3 - 25/05
S4 – 01/06
-
S5 – 08/06
S6 – 15/06
S7 – 22/06
S8 – 29/06
S9 – 06/07
S10 – 13/07
S11 – 20/07
S12 – 27/07
S13 – 03/08
-
-
Run/Hypercare

## Slide 3
Status Report - Implementação SAP Ariba
Visão geral do progresso do projeto
Implementação SAP Ariba
EDF × Stratesys
• Workshop A – SLP, Sourcing e Network | 18/05
• Alinhamento da integração entre SAP S/4HANA e SAP Ariba Sourcing no fluxo de RC e RFQ. | 19/05
• Data Collection + Revisão Parking Lot - SLP, Sourcing e Network | 19 a 21/05
• Tratativas das pendências de arquitetura SAP e acessos técnicos (QS4, PS4, Cloud Connector e RFC) | 20/05
Tema
Data
REALIZADAS
FASE
Explore
PLANO
REAL
SPI*
STATUS
RISCOS
ISSUES
CR
0
14%
11%
0,79
0
0
EM ANDAMENTO
PRÓXIMOS PASSOS
Tema
Data
Tema
Data
• Análise e alinhamento interno EDF para tratativa dos itens pendentes do Parking Lot | 21 e 22/05
• Aprovação do plano de governança do projeto e cronograma versão inicial | 22/05
• Carga de dados mestres, habilitação das features e parâmetros | 21 a 22/05
• Devolutiva EDF dos itens pendentes do Parking Lot | 25/05
• Elaboração dos FDDs (Functional Design Documents) | 25/05 e 26/05
• Workshop B – SLP, Sourcing e Network | 26 e 27/05
• Aprovação do FDD e encerramento da fase Explore | 28/05
• Realize Setup – início das configurações e integrações | 29/05
PONTOS DE ATENÇÃO
• Necessidade de devolutiva dos itens do Parking Lot até 25/05 para continuidade das definições do projeto
• Ambiente de Produção SAP S/4HANA totalmente configurado até a semana 09 do projeto
DEFINIÇÕES EM ANDAMENTO
OBSERVAÇÕES
• Agendas de Data Collection e revisão do Parking Lot demandaram maior nível de detalhamento, impactando o SPI atual (0,79)
• Workshops B e encerramento da fase Explore reprogramados para a próxima semana, visando maior maturidade das definições
• Alto engajamento das equipes EDF e Stratesys nas agendas iniciais
Em Atraso (SPI <= 0,90)
Em Atenção (0,95 >= SPI > 0,90)
Legenda:
No prazo (SPI > 0,95)
*SPI = Realizado / Planejado
• Definição do fluxo RFQ/Requisição no S/4HANA para integração com ARIBA Sourcing
• Tratativa e alinhamento dos itens pendentes do Parking Lot

## Slide 4
Implementação SAP Ariba
EDF × Stratesys
LINHA / DIA
Prepare
Explore · 18 → 22/05
Explore / Realize · 25 → 29/05
Sex 15
Seg 18
Ter 19
Qua 20
Qui 21
Sex 22
Seg 25
Ter 26
Qua 27
Qui 28
Sex 29
Manhã
Workshop A SLP
Intervalo
Workshop A Sourcing
Elaboração do FDD
Tarde
Data Collection + Revisão do Parking Lot (Sessão 1)
Aprov. FDD
Elaboração do FDD
Kick-off
Encerr. Explore
Workshops
Interno STR
Marcos formais
Plano de Agendas: próximas semanas
Visão Gantt: próximos eventos e marcos da fase · 14/05 a 29/05/2026
Workshop A Network
Revisão de Arquitetura
REALIZE
Setup
Configurações e Integrações
Workshop B
Network
Daily
Qui 14
Alinhamento Premissa Ariba RFQ S4H
Realizado
Data Collection + Revisão do Parking Lot (SLP)
Data Collection + Revisão do Parking Lot (Sourcing p. II)
Data Collection + Revisão do Parking Lot (Sourcing p. III)
EDF: Alinhamento interno para devolutivas do Parking Lot
Interno EDF
EDF:
Alinhamento interno para devolutivas do Parking Lot
EDF: Alinhamento interno para devolutivas do Parking Lot
Devolutiva dos itens do Parking Lot
Workshop B
SLP
Workshop B
Sourcing
REALIZE
Setup
Configurações e Integrações
REALIZE
Setup
Configurações e Integrações
Notes: Plano de Agendas · Linha do Tempo (Gantt) · gerado nativamente (editavel)

## Slide 5
STATUS REPORT
Obrigado.
Vamos juntos transformar o Procurement da EDF
9 semanas para um Procurement digital de classe mundial
Implementação SAP Ariba
EDF × Stratesys