## Dados
id | parent_id | phase | task | milestone | start | end | completion | dependencies | assignee | status
100 |  |  | Projeto Exemplo | FALSE |  |  | 0
101 | 100 |  | Initiation | FALSE |  |  | 0
102 | 100 |  | Design | FALSE |  |  | 0
103 | 100 |  | Implementation | FALSE |  |  | 0
104 | 100 |  | Testing | FALSE |  |  | 0
2 | 101 |  | Requirements gathering | FALSE | 25/09/2025 | 27/09/2025 | 50 |  |  | High
3 | 101 |  | Requirements gathering 2 | FALSE | 27/09/2025 | 29/09/2025 | 55 | 2 | Day Bacci | Medium
4 | 101 |  | Stakeholder workshop excl. Execs | FALSE | 29/09/2025 | 01/10/2025 | 75 | 3 |  | Medium
5 | 101 |  | Story boarding | FALSE | 29/09/2025 | 07/10/2025 | 80 | 3 |  | Low
6 | 101 |  | Initiation complete | TRUE | 07/10/2025 | 07/10/2025 | 0 | 4,5
8 | 102 |  | E2E data solution design | FALSE | 01/10/2025 | 03/10/2025 | 100 | 6 |  | High
9 | 102 |  | Wireframes | FALSE | 03/10/2025 | 08/10/2025 | 80 | 8 |  | Medium
10 | 102 |  | Prototyping | FALSE | 07/10/2025 | 17/10/2025 | 40 | 9 |  | Low
11 | 102 |  | Design complete | TRUE | 17/10/2025 | 17/10/2025 | 0 | 10
13 | 103 |  | ETL | FALSE | 03/10/2025 | 14/10/2025 | 15 | 6 |  | Very High
14 | 103 |  | Data modelling | FALSE | 07/10/2025 | 14/10/2025 | 40 | 13 |  | High
15 | 103 |  | Measures & KPIs | FALSE | 07/10/2025 | 10/10/2025 | 50 | 14 |  | Medium
16 | 103 |  | Visuals | FALSE | 10/10/2025 | 20/10/2025 | 25 | 15 |  | Medium
17 | 103 |  | Implementation complete | TRUE | 24/10/2025 | 24/10/2025 | 0 | 16
18 | 104 |  | UAT | FALSE | 20/10/2025 | 29/10/2025 | 0 | 16 |  | High
19 | 104 |  | Bug fixes | FALSE | 24/10/2025 | 30/10/2025 | 0 | 17 |  | Medium
20 | 104 |  | Go-Live | TRUE | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 0 | 18,19 |  | Very High

## Instruções
Como preencher este template — Gantt Chart Interativo
Preencha a aba 'Dados' e importe este arquivo no gantt.html via botão Importar.
Coluna | Tipo | Obrigatório | Descrição e regras
id | Inteiro | Sim | Identificador único. Use números sequenciais. Referência usada por 'dependencies' e 'parent_id'.
parent_id | Inteiro | Não | ID da tarefa pai. Vazio = nó raiz. Define hierarquia: Projeto > Workstream > Fase > Sub-fase > Task. Profundidade ilimitada. Ciclos são detectados e impedidos.
phase | Texto | Não | [Legado] Se parent_id estiver vazio mas phase preenchida, o app cria uma fase-resumo automaticamente. Recomendado: deixe vazio e use parent_id explicitamente.
task | Texto | Sim | Descrição que aparece na barra. Idealmente até 60 caracteres.
milestone | TRUE/FALSE | Não | TRUE = losango. FALSE = barra normal. Para marcos, start = end.
start | Data DD/MM/AAAA | Sim | Data de início. Aceita formato data nativo do Excel.
end | Data DD/MM/AAAA | Sim | Data de término. Deve ser ≥ start.
completion | Inteiro 0-100 | Não | Percentual de entregável produzido. Ver aba '% Completion' para regras detalhadas.
dependencies | Texto | Não | IDs das predecessoras separados por vírgula. Ex.: '2,3'.
assignee | Texto | Não | Responsável (texto livre). Aparece no tooltip.
status | Lista | Não | Very High / High / Medium / Low / (vazio). Define a cor da barra.
Regras gerais e dicas
1. Não deixe linhas em branco entre tarefas — o importador para na primeira vazia.
2. IDs não precisam ser sequenciais sem buracos, mas devem ser únicos e estáveis.
3. Datas: aceita tanto data Excel quanto texto DD/MM/AAAA.
4. Para criar uma fase nova, basta digitar um novo nome em 'phase'.
5. Marcos representam pontos no tempo — sempre start = end.
6. Dependências circulares geram setas inconsistentes. Evite.
7. Status em branco = cinza neutro (útil para marcos genéricos).
8. Salve, abra gantt.html, clique em Importar, escolha 'Substituir todos'.
9. Você pode misturar este Excel com edição inline depois.
10. Para colaboração via Git, exporte como CSV.

## Glossário Status
Status (prioridade) — referência visual
Valor | Cor | Quando usar
Very High |  | Crítico. Caminho crítico ou bloqueador absoluto.
High |  | Alta prioridade. Atrasos têm impacto significativo.
Medium |  | Padrão para a maioria das tarefas.
Low |  | Baixa prioridade. Pode ser remanejada.
(vazio) |  | Sem prioridade definida.

## % Completion
Campo 'completion' — lógica detalhada
Percentual de conclusão da tarefa, no intervalo 0 a 100. Esta aba explica como o valor é interpretado pelo Gantt, como fases agregam, e que critério usar ao preencher.
1. Como o app renderiza visualmente
A barra da tarefa é desenhada em duas camadas sobrepostas: • Uma barra de fundo (cor clara, 30% de opacidade) que representa a duração total (start → end). • Uma barra de progresso (cor cheia) que ocupa exatamente 'completion'% da largura da barra de fundo. Ou seja: completion=0 → só fundo claro; completion=50 → metade preenchida; completion=100 → barra totalmente cheia.
Exemplo visual (largura da barra = % preenchido):
0%
25%
50%
75%
100%
2. Marcos (milestone=TRUE) ignoram este campo
Marcos são pontos no tempo, não períodos — por isso a noção de 'conclusão parcial' não se aplica. O app renderiza marco como um losango cheio, independentemente do valor em 'completion'. Convenção: deixe completion=0 nos marcos.
3. Quem preenche e quem o app calcula
Há 3 tipos de linhas. A regra de ouro: você preenche as FOLHAS, o app calcula os RESUMOS.
Tipo de linha |  |  | Quem decide o %? |  | Exemplo no projeto padrão
Folha (sem filhos) |  |  | Você preenche manualmente (0-100) |  | Wireframes = 80
Resumo (tem filhos) |  |  | App calcula. NÃO preencha — será sobrescrito. |  | Design = média das folhas
Marco (milestone=TRUE) |  |  | Deixe 0. O app ignora no cálculo agregado. |  | Go-Live
4. Fórmula recursiva (vale para qualquer profundidade)
Para cada nó-resumo (em qualquer nível: projeto, workstream, fase, sub-fase), o app: 1. Caminha em TODA a árvore descendente coletando as FOLHAS 2. Descarta as que são marcos (milestone=TRUE) 3. Calcula a MÉDIA SIMPLES dos % dessas folhas Pseudocódigo: função calcular_pct(nó): se nó NÃO tem filhos: ← é folha retorna nó.completion senão: folhas = todas as descendentes-folha (recursão) válidas = folhas onde milestone == FALSE se válidas vazias: retorna 0 retorna SOMA(válidas[i].completion) / CONTAGEM(válidas) Em notação matemática: %_resumo = Σ(%_folhas_não_marco) / N_folhas_não_marco
5. Exemplo trabalhado completo — 3 níveis, 13 folhas
Considere o dataset padrão (Projeto Exemplo). Veja o cálculo bottom-up — cada linha mostra o nível, tipo, fórmula aplicada e resultado:
Nó |  |  | Nível | Tipo | Cálculo | Resultado
Requirements gathering |  |  | 2 | folha | — | 50
Requirements gathering 2 |  |  | 2 | folha | — | 55
Stakeholder workshop |  |  | 2 | folha | — | 75
Story boarding |  |  | 2 | folha | — | 80
Initiation complete |  |  | 2 | marco | (ignorado) | —
▸ Initiation |  |  | 1 | resumo | (50+55+75+80)/4 | 65%
E2E data solution design |  |  | 2 | folha | — | 100
Wireframes |  |  | 2 | folha | — | 80
Prototyping |  |  | 2 | folha | — | 40
Design complete |  |  | 2 | marco | (ignorado) | —
▸ Design |  |  | 1 | resumo | (100+80+40)/3 | 73%
ETL |  |  | 2 | folha | — | 15
Data modelling |  |  | 2 | folha | — | 40
Measures & KPIs |  |  | 2 | folha | — | 50
Visuals |  |  | 2 | folha | — | 25
Implementation complete |  |  | 2 | marco | (ignorado) | —
▸ Implementation |  |  | 1 | resumo | (15+40+50+25)/4 | 33%
UAT |  |  | 2 | folha | — | 0
Bug fixes |  |  | 2 | folha | — | 0
Go-Live |  |  | 2 | marco | (ignorado) | —
▸ Testing |  |  | 1 | resumo | (0+0)/2 | 0%
■ PROJETO EXEMPLO |  |  | 0 | raiz | soma das 13 folhas / 13 = 610/13 | 47%
Verificação do total da raiz: 50+55+75+80 + 100+80+40 + 15+40+50+25 + 0+0 = 610. 610 ÷ 13 = 46,92% → arredondado para 47%.
6. ATENÇÃO: média das FOLHAS, não média das fases
O % da raiz NÃO é a média das fases — é a média das folhas DIRETAMENTE. Fases com número diferente de tarefas pesam diferente nos dois métodos:
Método de cálculo |  |  | Fórmula |  | Resultado
Média das 4 fases (ERRADO) |  |  | (65 + 73 + 33 + 0) / 4 |  | 43%
Média das 13 folhas (CORRETO) |  |  | 610 / 13 |  | 47%
A diferença existe porque Testing (só 2 folhas, ambas 0%) puxa MENOS o resultado quando olhamos folha por folha. O app usa média de folhas — escolha consciente. Se quiser média ponderada por duração ou esforço, calcule externamente (o modelo não tem coluna de peso).
4. Critério sugerido (rubrica)
Use a rubrica abaixo para consistência. Trabalhe em múltiplos de 25 — precisão maior raramente reflete realidade observável.
% | Significado | Quando usar
0 | Não iniciada | Tarefa ainda não começou.
25 | Iniciada | Trabalho começou. Entregável parcial.
50 | A meio caminho | Metade do esforço gasto. Entregável existe.
75 | Quase pronta | Revisada ao menos uma vez. Ajustes finais.
100 | Concluída | Entregável aceito pelo responsável.
5. Pegadinhas comuns
! Não use porcentagem temporal (dias decorridos / duração total).
Esse cálculo não diz nada sobre progresso real do entregável.
! Não preencha 'completion' na linha da fase.
É derivada automaticamente pelo app.
! Não use valores fracionários (37,5%).
O app aceita apenas inteiros.
! 100% ≠ 'aceito pelo cliente'.
Aceite formal normalmente é um marco separado.
! Cuidado ao virar tarefa em marco com completion > 0.
O valor será ignorado; zere manualmente por higiene.
! 100% com 'end' no futuro é suspeito.
Atualize 'end' para a data real de término.
6. Resumo de 1 linha
'completion' é PERCENTUAL DE ENTREGÁVEL produzido (não tempo decorrido), preenchido pela equipe em múltiplos de 25, ignorado em marcos, agregado por média simples na linha da fase.