## Datos
id | parent_id | phase | task | milestone | start | end | completion | dependencies | assignee | status
100 |  |  | Projeto Exemplo | FALSE |  |  | 0
101 | 100 |  | Initiation | FALSE |  |  | 0
102 | 100 |  | Design | FALSE |  |  | 0
103 | 100 |  | Implementation | FALSE |  |  | 0
104 | 100 |  | Testing | FALSE |  |  | 0
2 | 101 |  | Requirements gathering | FALSE | 25/09/2025 | 27/09/2025 | 50 |  |  | High
3 | 101 |  | Requirements gathering 2 | FALSE | 27/09/2025 | 29/09/2025 | 55 | 2 | Day Bacci | Medium
4 | 101 |  | Stakeholder workshop excl. Execs | FALSE | 29/09/2025 | 01/10/2025 | 75 | 3 |  | Medium
5 | 101 |  | Story boarding | FALSE | 29/09/2025 | 07/10/2025 | 80 | 3 |  | Low
6 | 101 |  | Initiation complete | TRUE | 07/10/2025 | 07/10/2025 | 0 | 4,5
8 | 102 |  | E2E data solution design | FALSE | 01/10/2025 | 03/10/2025 | 100 | 6 |  | High
9 | 102 |  | Wireframes | FALSE | 03/10/2025 | 08/10/2025 | 80 | 8 |  | Medium
10 | 102 |  | Prototyping | FALSE | 07/10/2025 | 17/10/2025 | 40 | 9 |  | Low
11 | 102 |  | Design complete | TRUE | 17/10/2025 | 17/10/2025 | 0 | 10
13 | 103 |  | ETL | FALSE | 03/10/2025 | 14/10/2025 | 15 | 6 |  | Very High
14 | 103 |  | Data modelling | FALSE | 07/10/2025 | 14/10/2025 | 40 | 13 |  | High
15 | 103 |  | Measures & KPIs | FALSE | 07/10/2025 | 10/10/2025 | 50 | 14 |  | Medium
16 | 103 |  | Visuals | FALSE | 10/10/2025 | 20/10/2025 | 25 | 15 |  | Medium
17 | 103 |  | Implementation complete | TRUE | 24/10/2025 | 24/10/2025 | 0 | 16
18 | 104 |  | UAT | FALSE | 20/10/2025 | 29/10/2025 | 0 | 16 |  | High
19 | 104 |  | Bug fixes | FALSE | 24/10/2025 | 30/10/2025 | 0 | 17 |  | Medium
20 | 104 |  | Go-Live | TRUE | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 0 | 18,19 |  | Very High

## Instrucciones
Cómo completar esta plantilla — Diagrama de Gantt Interactivo
Complete la hoja 'Datos' e importe este archivo en gantt.html mediante el botón Importar.
Columna | Tipo | Obligatorio | Descripción y reglas
id | Entero | Sí | Identificador único. Use números secuenciales. Referenciado por 'dependencies' y 'parent_id'.
parent_id | Entero | No | ID de la tarea padre. Vacío = nodo raíz. Define jerarquía: Proyecto > Workstream > Fase > Sub-fase > Tarea. Profundidad ilimitada. Los ciclos se detectan y bloquean.
phase | Texto | No | [Legado] Si parent_id está vacío pero phase tiene valor, el app crea una fase-resumen automáticamente. Recomendado: dejar vacío y usar parent_id explícitamente.
task | Texto | Sí | Descripción que aparece en la barra. Idealmente hasta 60 caracteres.
milestone | TRUE/FALSE | No | TRUE = rombo. FALSE = barra. Para hitos, start = end.
start | Fecha DD/MM/AAAA | Sí | Fecha de inicio. Acepta formato fecha nativo de Excel.
end | Fecha DD/MM/AAAA | Sí | Fecha de término. Debe ser ≥ start.
completion | Entero 0-100 | No | Porcentaje de entregable producido. Ver hoja '% Progreso'.
dependencies | Texto | No | IDs de predecesoras separados por coma. Ej.: '2,3'.
assignee | Texto | No | Responsable (texto libre). Aparece en el tooltip.
status | Lista | No | Very High / High / Medium / Low / (vacío). Define color de la barra.
Reglas generales y consejos
1. No deje filas en blanco entre tareas — el importador para en la primera vacía.
2. Los IDs no necesitan ser secuenciales sin huecos, pero sí únicos y estables.
3. Fechas: acepta fecha Excel y texto DD/MM/AAAA.
4. Para crear una fase nueva, escriba un nombre nuevo en 'phase'.
5. Los hitos representan puntos en el tiempo — siempre start = end.
6. Dependencias circulares generan flechas inconsistentes. Evítelas.
7. Estado en blanco = gris neutro (útil para hitos genéricos).
8. Guarde, abra gantt.html, haga clic en Importar, elija 'Reemplazar todo'.
9. Puede mezclar este Excel con edición inline después.
10. Para colaboración por Git, exporte como CSV.

## Glosario Estado
Estado (prioridad) — referencia visual
Valor | Color | Cuándo usar
Very High |  | Crítico. Camino crítico o bloqueador absoluto.
High |  | Alta prioridad. Retrasos tienen impacto significativo.
Medium |  | Estándar para la mayoría de tareas.
Low |  | Baja prioridad. Puede reorganizarse.
(vacío) |  | Sin prioridad definida.

## % Progreso
Campo 'completion' — lógica detallada
Porcentaje de finalización de la tarea, rango 0 a 100. Esta hoja explica cómo el valor es interpretado por el Gantt, cómo las fases agregan, y qué criterio usar al completar.
1. Cómo lo representa visualmente la app
La barra de la tarea se dibuja en dos capas superpuestas: • Una barra de fondo (color claro, 30% de opacidad) que representa la duración total. • Una barra de progreso (color sólido) que ocupa exactamente 'completion'% del ancho de fondo. Es decir: completion=0 → solo fondo claro; completion=50 → mitad llena; completion=100 → barra totalmente llena.
Ejemplo visual (ancho de la barra = % completado):
0%
25%
50%
75%
100%
2. Los hitos (milestone=TRUE) ignoran este campo
Los hitos son puntos en el tiempo, no períodos — por eso la noción de 'finalización parcial' no aplica. La app representa el hito como un rombo lleno, independientemente del valor en 'completion'. Convención: deje completion=0 en los hitos.
3. Quién completa y quién calcula la app
Hay 3 tipos de filas. La regla de oro: usted completa las HOJAS, la app calcula los RESÚMENES.
Tipo de fila |  |  | ¿Quién decide el %? |  | Ejemplo en el proyecto
Hoja (sin hijos) |  |  | Usted la completa manualmente (0-100) |  | Wireframes = 80
Resumen (tiene hijos) |  |  | App calcula. NO complete — será sobrescrito. |  | Design = promedio de hojas
Hito (milestone=TRUE) |  |  | Deje 0. La app lo ignora en el agregado. |  | Go-Live
4. Fórmula recursiva (vale para cualquier profundidad)
Para cada nodo-resumen (cualquier nivel: proyecto, workstream, fase, sub-fase), la app: 1. Recorre TODO el árbol descendente recogiendo las HOJAS 2. Descarta las que son hitos (milestone=TRUE) 3. Calcula el PROMEDIO SIMPLE de los % de esas hojas Pseudocódigo: función calcular_pct(nodo): si nodo NO tiene hijos: ← es hoja retorna nodo.completion sino: hojas = todas las descendientes-hoja (recursión) válidas = hojas donde milestone == FALSE si válidas vacías: retorna 0 retorna SUMA(válidas[i].completion) / CUENTA(válidas) Notación matemática: %_resumen = Σ(%_hojas_no_hito) / N_hojas_no_hito
5. Ejemplo trabajado completo — 3 niveles, 13 hojas
Considere el dataset por defecto (Proyecto Ejemplo). Vea el cálculo bottom-up — cada fila muestra nivel, tipo, fórmula aplicada y resultado:
Nodo |  |  | Nivel | Tipo | Cálculo | Resultado
Requirements gathering |  |  | 2 | hoja | — | 50
Requirements gathering 2 |  |  | 2 | hoja | — | 55
Stakeholder workshop |  |  | 2 | hoja | — | 75
Story boarding |  |  | 2 | hoja | — | 80
Initiation complete |  |  | 2 | hito | (ignorado) | —
▸ Initiation |  |  | 1 | resumen | (50+55+75+80)/4 | 65%
E2E data solution design |  |  | 2 | hoja | — | 100
Wireframes |  |  | 2 | hoja | — | 80
Prototyping |  |  | 2 | hoja | — | 40
Design complete |  |  | 2 | hito | (ignorado) | —
▸ Design |  |  | 1 | resumen | (100+80+40)/3 | 73%
ETL |  |  | 2 | hoja | — | 15
Data modelling |  |  | 2 | hoja | — | 40
Measures & KPIs |  |  | 2 | hoja | — | 50
Visuals |  |  | 2 | hoja | — | 25
Implementation complete |  |  | 2 | hito | (ignorado) | —
▸ Implementation |  |  | 1 | resumen | (15+40+50+25)/4 | 33%
UAT |  |  | 2 | hoja | — | 0
Bug fixes |  |  | 2 | hoja | — | 0
Go-Live |  |  | 2 | hito | (ignorado) | —
▸ Testing |  |  | 1 | resumen | (0+0)/2 | 0%
■ PROYECTO EJEMPLO |  |  | 0 | raíz | suma de las 13 hojas / 13 = 610/13 | 47%
Verificación de la raíz: 50+55+75+80 + 100+80+40 + 15+40+50+25 + 0+0 = 610. 610 ÷ 13 = 46,92% → redondeado a 47%.
6. ATENCIÓN: promedio de HOJAS, no de fases
El % de la raíz NO es el promedio de las fases — es el promedio de las hojas DIRECTAMENTE. Las fases con número diferente de tareas pesan distinto en los dos métodos:
Método de cálculo |  |  | Fórmula |  | Resultado
Promedio de 4 fases (INCORRECTO) |  |  | (65 + 73 + 33 + 0) / 4 |  | 43%
Promedio de 13 hojas (CORRECTO) |  |  | 610 / 13 |  | 47%
La diferencia existe porque Testing (solo 2 hojas, ambas 0%) reduce MENOS el resultado cuando miramos hoja por hoja. La app usa promedio de hojas — decisión consciente. Si quiere promedio ponderado por duración o esfuerzo, calcule externamente (el modelo no tiene columna de peso).
4. Criterio sugerido (rúbrica)
Use la rúbrica para consistencia. Trabaje en múltiplos de 25 — mayor precisión rara vez refleja realidad observable.
% | Significado | Cuándo usar
0 | No iniciada | La tarea aún no ha comenzado.
25 | Iniciada | Trabajo empezado. Entregable parcial.
50 | A medio camino | Mitad del esfuerzo gastado.
75 | Casi lista | Revisada al menos una vez.
100 | Completada | Entregable aceptado por el responsable.
5. Trampas comunes
! No use porcentaje temporal (días transcurridos / duración total).
Ese cálculo no dice nada sobre progreso real del entregable.
! No complete 'completion' en la fila de la fase.
Se deriva automáticamente.
! No use valores fraccionarios (37,5%).
La app acepta solo enteros.
! 100% ≠ 'aceptado por el cliente'.
Aceptación formal normalmente es un hito aparte.
! Cuidado al volver tarea en hito con completion > 0.
El valor será ignorado; póngalo en 0 manualmente.
! 100% con 'end' en el futuro es sospechoso.
Actualice 'end' a la fecha real de término.
6. Resumen de 1 línea
'completion' es PORCENTAJE DE ENTREGABLE producido (no tiempo transcurrido), completado por el equipo en múltiplos de 25, ignorado en hitos, agregado por promedio simple en la fila de fase.