## Slide 1
STATUS REPORT DO PROJETO · FASE EXPLORE
Implementação SAP Ariba na EDF
Procurement digital integrado ao S/4HANA.
CLIENTE
EDF Power Solutions Brasil
APRESENTADOR
Diogo Rauber – Gerente de Projetos Ariba
DATA
22 de maio de 2026
DURAÇÃO
30 minutos
EDF × Stratesys, parceria estratégica
USO RESTRITO
Implementação SAP Ariba
EDF × Stratesys

## Slide 2
Cronograma & Marcos Críticos
9 semanas até o GoLive · 4 semanas de Hypercare
S1
PREPARE
Planejamento, ambientes e governança
11/05 – 15/05
S2–S3
EXPLORE
Fit-to-Standard (workshops)
18/05 – 29/05
S4–S8
REALIZE
Setup (S4–S6) + Test UAT (S6–S8)
01/06 – 03/07
S9
DEPLOY
Cutover + GoLive em Produção
06/07 – 13/07
S10–S13
RUN
Hypercare e operação assistida
13/07 – 07/08
Implementação SAP Ariba
EDF × Stratesys
2026
Prepare
Explore
Trei.
Deploy
Realize-Setup
Realize-UAT
Maio
Junho
Julho
Agosto
Go-Live
S1 - 11/05
S2 - 18/05
S3 - 25/05
S4 – 01/06
-
S5 – 08/06
S6 – 15/06
S7 – 22/06
S8 – 29/06
S9 – 06/07
S10 – 13/07
S11 – 20/07
S12 – 27/07
S13 – 03/08
-
-
Run/Hypercare

## Slide 3
Status Report - Implementação SAP Ariba
Visão geral do progresso do projeto
Implementação SAP Ariba
EDF × Stratesys
• Workshop A – SLP, Sourcing e Network | 18/05
• Alinhamento da integração entre SAP S/4HANA e SAP Ariba Sourcing no fluxo de RC e RFQ. | 19/05
• Data Collection + Revisão Parking Lot - SLP, Sourcing e Network | 19 a 21/05
• Tratativas das pendências de arquitetura SAP e acessos técnicos (QS4, PS4, Cloud Connector e RFC) | 20/05
Tema
Data
REALIZADAS
FASE
Explore
PLANO
REAL
SPI*
STATUS
RISCOS
ISSUES
CR
0
14%
11%
0,79
0
0
EM ANDAMENTO
PRÓXIMOS PASSOS
Tema
Data
Tema
Data
• Análise e alinhamento interno EDF para tratativa dos itens pendentes do Parking Lot | 21 e 22/05
• Aprovação do plano de governança do projeto e cronograma versão inicial | 22/05
• Carga de dados mestres, habilitação das features e parâmetros | 21 a 22/05
• Devolutiva EDF dos itens pendentes do Parking Lot | 25/05
• Elaboração dos FDDs (Functional Design Documents) | 25/05 e 26/05
• Workshop B – SLP, Sourcing e Network | 26 e 27/05
• Aprovação do FDD e encerramento da fase Explore | 28/05
• Realize Setup – início das configurações e integrações | 29/05
PONTOS DE ATENÇÃO
• Necessidade de devolutiva dos itens do Parking Lot até 25/05 para continuidade das definições do projeto
• Ambiente de Produção SAP S/4HANA totalmente configurado até a semana 09 do projeto
DEFINIÇÕES EM ANDAMENTO
OBSERVAÇÕES
• Agendas de Data Collection e revisão do Parking Lot demandaram maior nível de detalhamento, impactando o SPI atual (0,79)
• Workshops B e encerramento da fase Explore reprogramados para a próxima semana, visando maior maturidade das definições
• Alto engajamento das equipes EDF e Stratesys nas agendas iniciais
Em Atraso (SPI <= 0,90)
Em Atenção (0,95 >= SPI > 0,90)
Legenda:
No prazo (SPI > 0,95)
*SPI = Realizado / Planejado
• Definição do fluxo RFQ/Requisição no S/4HANA para integração com ARIBA Sourcing
• Tratativa e alinhamento dos itens pendentes do Parking Lot

## Slide 4
STATUS REPORT
Obrigado.
Vamos juntos transformar o Procurement da EDF
9 semanas para um Procurement digital de classe mundial
Implementação SAP Ariba
EDF × Stratesys