## CAPA
Status Report · EDF Power
EDFP1 - 106024.1.1 ¦ Clique em uma guia para editá-la diretamente
1 CABEÇALHO DO SLIDE
📋 CONFIG
Título, fase, data, alerta, Plano %, dia atual, owner…
2 TIMELINE DE FASES
📍 FASES
Fases do projeto: nome, status (Concluído / Em andamento / Planejado), datas
3 KPIs — INDICADORES-CHAVE
📊 KPIS
Cards de KPI: título, valor, subtítulo, ícone e nível (success/warning/danger)
4 PAINEL CENTRAL (3 colunas)
📄 RESUMO EXECUTIVO | ⚠️ PENDÊNCIAS CRÍTICAS | ✅ PRÓXIMAS AÇÕES
Bullets do resumo executivo e respectivo status | Riscos e pendências: prioridade, item, responsável, status | Lista de ações planejadas para o próximo período
5 CURVA S — AVANÇO PLANEJADO × REALIZADO
📈 CURVA S
Dados do gráfico: dia, % planejado, % realizado
6 MARCOS E DATAS-ALVO
🏁 MARCOS
Marcos do projeto: nome, data-alvo, status e tipo de ícone
7 RODAPÉ DO SLIDE
📌 RODAPÉ
Milestone alvo, data-alvo e previsão de Go-Live
8 CRONOGRAMA GANTT (Slide 3)
🗂️ GANTT · TAREFAS | 📌 GANTT · MARCOS | ⚙️ GANTT · CONFIG
Tarefas do cronograma: id, pai, nome, início, fim, progresso, owner | Marcos do Gantt: nome, data, status e tipo | Escala de tempo, janela de exibição, linhas de progresso e hoje
9 IDENTIDADE VISUAL & CONFIGURAÇÕES AVANÇADAS
🎨 BRANDING | 🖥️ APRESENTAÇÃO CONFIG
Cores primária/secundária e caminho do logo | Fontes, tamanhos, cores de alerta e paleta do gráfico
ℹ️ Fundo verde = preencher manualmente ¦ Fundo vermelho = preenchido automaticamente pelo sistema (não editar)

## BRANDING
Campo | Valor
cor_primaria | #F15921
cor_secundaria | #003873
cor_texto | #ffffff
logo_path | assets/edf.png
Dica: As cores devem estar no formato hexadecimal (#RRGGBB). O logo deve ser SVG ou PNG.
Dica: As cores devem estar no formato hexadecimal (#RRGGBB). O logo deve ser SVG ou PNG.
Dica: As cores devem estar no formato hexadecimal (#RRGGBB). O logo deve ser SVG ou PNG.
Dica: As cores devem estar no formato hexadecimal (#RRGGBB). O logo deve ser SVG ou PNG.
Dica: As cores devem estar no formato hexadecimal (#RRGGBB). O logo deve ser SVG ou PNG.

## CONFIG
Campo | Valor
logo_path | assets/logo.svg
report_title | Status Report
project_name | EDF Power
project_subtitle | EDFP1 - 106024.1.1: Imp. Ariba Strategic Sou e Net
alert_label | ATENÇÃO: riscos PMAR em acompanhamento
alert_level | danger
report_date | 27/05/2026
current_phase | Explorer
current_day | 16
total_days | 88
progress_percent | 53
owner_name | Rodrigo Salvatte
report_name | One Status Project
sponsor | EDFP1 - 106024.1.1: Imp. Ariba Strategic Sou e Net
pmar_source | docs/PMAR.45_RAID_Log.xlsm
last_pmar_import | 27/05/2026 12:03
Fundo verde = editar manualmente ¦ Fundo vermelho = preenchido automaticamente pelo import PMAR
presentation_duration | 45 minutos
partner_name | Stratesys
cover_eyebrow | STATUS REPORT DO PROJETO · FASE EXPLORE
cover_main_title | Implementação¦SAP Ariba na EDF
cover_subtitle | Procurement digital integrado ao S/4HANA.
cover_highlight | EDF
cover_tagline | EDF × Stratesys, parceria estratégica
cover_restriction_label | USO RESTRITO
cover_footer_left | Implementação SAP Ariba
cover_footer_right | EDF × Stratesys
Fundo vermelho = preenchido automaticamente pelo sistema (não editar). ¦ Fundo verde = campo editável.
Fundo vermelho = preenchido automaticamente pelo sistema (não editar). ¦ Fundo verde = campo editável.
Fundo vermelho = preenchido automaticamente pelo sistema (não editar). ¦ Fundo verde = campo editável.
Fundo vermelho = preenchido automaticamente pelo sistema (não editar). ¦ Fundo verde = campo editável.
Fundo vermelho = preenchido automaticamente pelo sistema (não editar). ¦ Fundo verde = campo editável.

## PRESENTATION_CONFIG
font_family | Inter, system-ui, -apple-system, sans-serif
cover_hero_font_size | 88
cover_hero_line_height | 1.02
cover_subtitle_font_size | 24
cover_eyebrow_font_size | 14
cover_meta_value_size | 22
cover_meta_label_size | 11
alert_warning_bg | #E8C86A
alert_warning_font | #39420A
alert_danger_bg | #C94A4A
alert_success_bg | #4A9A63
slide_simple_bg | #F8FBFD
chart_planned_color | #3B5F85
text_on_dark_primary | #FFFFFF
text_on_dark_secondary | rgba(255,255,255,0.72)
text_on_light_primary | #1E2228
text_on_light_secondary | #454B54
font_size_alert | 13
font_size_footer | 12

## FASES
ordem | nome | status | data_inicio | data_alvo | destaque
1 | Prepare | Concluído | 25/03/2026 | 01/04/2026 | FALSE
2 | Explorer | Em andamento | 02/04/2026 | 14/05/2026 | TRUE
3 | Realize | Planejado | 15/05/2026 | 05/06/2026 | FALSE
4 | SIT | Planejado | 06/06/2026 | 20/06/2026 | FALSE
5 | UAT | Planejado | 21/06/2026 | 05/07/2026 | FALSE
6 | Deploy | Planejado | 06/07/2026 | 20/07/2026 | FALSE
7 | Hypercare | Planejado | 21/07/2026 | 07/08/2026 | FALSE

## KPIS
ordem | titulo | valor | subtitulo | tipo | nivel
1 | Data | 27/05/2026 |  | calendar | success
2 | Fase Atual | Explorer |  | compass | success
3 | Progresso | 53% |  | progress | success
4 | Prazo | Dia 16 de 88 | 11/05/2026 a 07/08/2026 | flag | warning
5 | Risco Atual | 3 abertos / 1 crítico | PMAR RAID | warning | danger
6 | Saúde Geral | Atenção | 1 high | heart | warning

## RESUMO_EXECUTIVO
ordem | texto | status
1 | 3 riscos permanecem abertos, sendo 1 crítico(s) e 1 alto(s) | andamento
2 | Risco crítico principal: Prazo sem buffer | andamento
3 | Risco resolvido: Ambientes / acessos não liberados em 11/05 | concluido
4 | Risco resolvido: Key users indisponíveis nas semanas Explore | concluido

## PENDENCIAS_CRITICAS
prioridade | item | responsaveis | status | nivel | id_origem | categoria | score | probabilidade | impacto | estrategia | data_limite | comentarios
P1 | Prazo sem buffer | GP Stratesys + Sponsor EDF | Em atenção | danger | R001 | Schedule | 16 | 0.7 | 4 | Mitigate |  | Atrasos em entregas intermediárias, acúmulo de pendências, replanejamentos frequentes
P2 | UAT do S/4HANA não concluído antes do início Ariba | Sponsor EDF + GP S/4 + GP Ariba | Em atenção | warning | R002 | External | 12 | 0.7 | 3 | Mitigate |  | Atrasos no UAT S/4, defeitos críticos abertos, ausência de aprovação do negócio
P4 | Tempo de resposta acima de 2 dias úteis | GP Stratesys + Sponsors | Em atenção | success | R005 | Schedule | 4 | 0.3 | 2 | Mitigate |  | Pendências sem retorno, decisões bloqueadas, aumento de itens em aberto

## PROXIMAS_ACOES
ordem | texto
1 | R001: Daily + Status semanal + Change Request formal
2 | R002: Decisão conjunta até 15/05 + plano B definido juntos
3 | R005: Escalação automática ao Steering Committee

## CURVA_S
dia | planejado | realizado
1 | 0 | 0
7 | 18 | 14
14 | 42 | 42
21 | 60 | 50
28 | 75 | 65
35 | 90 | 78
42 | 100 | 92
46 | 110 | 100
47 | 110 | 100
48 | 110 | 100

## MARCOS
ordem | nome | data_alvo | status | tipo
1 | Kick-off concluído | 01/04/2026 | Concluído | check
2 | Gate Explorer → Realize | 14/05/2026 | Em andamento | rocket
3 | Início do SIT | 20/06/2026 | Planejado | gear
4 | Go-Live | 07/08/2026 | Planejado | rocket

## RODAPE
Campo | Valor
milestone_alvo | RAID PMAR - Controle de Riscos
data_alvo | 07/08/2026
go_live_previsto | 07/08/2026
owner_relatorio | A definir (Project Manager Stratesys)
nome_relatorio | Status Report - RAID PMAR
data_relatorio | 27/05/2026
Campos do rodapé do slide principal. Vincule-se aos marcos e datas da aba MARCOS.
Campos do rodapé do slide principal. Vincule-se aos marcos e datas da aba MARCOS.
Campos do rodapé do slide principal. Vincule-se aos marcos e datas da aba MARCOS.
Campos do rodapé do slide principal. Vincule-se aos marcos e datas da aba MARCOS.
Campos do rodapé do slide principal. Vincule-se aos marcos e datas da aba MARCOS.

## GANTT_TAREFAS
id | parent_id | nome | inicio | fim | progresso | status | owner | dependencias
1 |  | Prepare | 11/05/2026 | 15/05/2026 | 100 | Concluído
2 |  | Explore | 18/05/2026 | 29/05/2026 | 100 | Concluído
3 |  | Realize-Setup | 01/06/2026 | 21/06/2026 | 60 | Em andamento
4 |  | Trei. | 22/06/2026 | 26/06/2026 | 0 | Planejado
5 |  | Realize-UAT | 15/06/2026 | 03/07/2026 | 0 | Planejado
6 |  | Deploy | 06/07/2026 | 13/07/2026 | 0 | Planejado
7 |  | Run/Hypercare | 13/07/2026 | 07/08/2026 | 0 | Planejado

## GANTT_MARCOS
id | nome | data | status | tipo
1 | Go-Live | 13/07/2026 | Planejado | star

## GANTT_CONFIG
Campo | Valor
escala_tempo | semanas
data_inicio_janela
data_fim_janela
exibir_baseline | TRUE
exibir_progresso | TRUE
exibir_hoje | TRUE
exibir_dependencias | FALSE
altura_linha | 40
largura_dia | 18
Configurações de visualização do Gantt no slide 3.
Configurações de visualização do Gantt no slide 3.