## CONFIG
Campo | Valor
logo_path | assets/logo.svg
report_title | Status Report
project_name | EDF Power
project_subtitle | EDFP1 - 106024.1.1: Imp. Ariba Strategic Sou e Net
alert_label | ATENÇÃO: riscos PMAR em acompanhamento
alert_level | danger
report_date | 27/05/2026
current_phase | Explorer
current_day | 16
total_days | 88
progress_percent | 53
owner_name | Rodrigo Salvatte
report_name | One Status Project
sponsor | EDFP1 - 106024.1.1: Imp. Ariba Strategic Sou e Net
pmar_source | docs/PMAR.45_RAID_Log.xlsm
last_pmar_import | 27/05/2026 12:03
Fundo verde = editar manualmente ¦ Fundo vermelho = preenchido automaticamente pelo import PMAR

## FASES
ordem | nome | status | data_alvo | destaque
1 | Prepare | Concluído | 01/04/2026 | FALSE
2 | Explorer | Em andamento | 14/05/2026 | TRUE
3 | Realize | Planejado | 05/06/2026 | FALSE
4 | SIT | Planejado | 20/06/2026 | FALSE
5 | UAT | Planejado | 05/07/2026 | FALSE
6 | Deploy | Planejado | 20/07/2026 | FALSE
7 | Hypercare | Planejado | 07/08/2026 | FALSE

## KPIS
ordem | titulo | valor | subtitulo | tipo | nivel
1 | Data | 27/05/2026 |  | calendar | success
2 | Fase Atual | Explorer |  | compass | success
3 | Progresso | 53% |  | progress | success
4 | Prazo | Dia 16 de 88 | 11/05/2026 a 07/08/2026 | flag | warning
5 | Risco Atual | 3 abertos / 1 crítico | PMAR RAID | warning | danger
6 | Saúde Geral | Atenção | 1 high | heart | warning

## RESUMO_EXECUTIVO
ordem | texto | status
1 | 3 riscos permanecem abertos, sendo 1 crítico(s) e 1 alto(s) | andamento
2 | Risco crítico principal: Prazo sem buffer | andamento
3 | Risco resolvido: Ambientes / acessos não liberados em 11/05 | concluido
4 | Risco resolvido: Key users indisponíveis nas semanas Explore | concluido

## PENDENCIAS_CRITICAS
prioridade | item | responsaveis | status | nivel | id_origem | categoria | score | probabilidade | impacto | estrategia | data_limite | comentarios
P1 | Prazo sem buffer | GP Stratesys + Sponsor EDF | Em atenção | danger | R001 | Schedule | 16 | 0.7 | 4 | Mitigate |  | Atrasos em entregas intermediárias, acúmulo de pendências, replanejamentos frequentes
P2 | UAT do S/4HANA não concluído antes do início Ariba | Sponsor EDF + GP S/4 + GP Ariba | Em atenção | warning | R002 | External | 12 | 0.7 | 3 | Mitigate |  | Atrasos no UAT S/4, defeitos críticos abertos, ausência de aprovação do negócio
P4 | Tempo de resposta acima de 2 dias úteis | GP Stratesys + Sponsors | Em atenção | success | R005 | Schedule | 4 | 0.3 | 2 | Mitigate |  | Pendências sem retorno, decisões bloqueadas, aumento de itens em aberto

## PROXIMAS_ACOES
ordem | texto
1 | R001: Daily + Status semanal + Change Request formal
2 | R002: Decisão conjunta até 15/05 + plano B definido juntos
3 | R005: Escalação automática ao Steering Committee

## CURVA_S
dia | planejado | realizado
1 | 0 | 0
7 | 18 | 14
14 | 42 | 42
21 | 60 | 50
28 | 75 | 65
35 | 90 | 78
42 | 100 | 92
46 | 110 | 100
47 | 110 | 100
48 | 110 | 100

## MARCOS
ordem | nome | data_alvo | status | tipo
1 | Kick-off concluído | 01/04/2026 | Concluído | check
2 | Gate Explorer → Realize | 14/05/2026 | Em andamento | rocket
3 | Início do SIT | 20/06/2026 | Planejado | gear
4 | Go-Live | 07/08/2026 | Planejado | rocket

## RODAPE
Campo | Valor
milestone_alvo | RAID PMAR - Controle de Riscos
data_alvo | 07/08/2026
go_live_previsto | 07/08/2026
owner_relatorio | A definir (Project Manager Stratesys)
nome_relatorio | Status Report - RAID PMAR
data_relatorio | 27/05/2026

## RAID_RISCOS
ID | CATEGORY | RISK DESCRIPTION | RAISED BY | DATE IDENTIFIED | PROBABILITY | IMPACT | RISK SCORE | PRIORITY | STRATEGY | RISK RESPONSE | OWNER | DUE DATE | STATUS | DAYS OPEN | NEXT REVIEW | COMMENTS
R001 | Schedule | Prazo sem buffer | Stratesys | 11/05/2026 | 0.7 | 4 | 16 | Critical | Mitigate | Daily + Status semanal + Change Request formal | GP Stratesys + Sponsor EDF |  | In Progress | 16 |  | Atrasos em entregas intermediárias, acúmulo de pendências, replanejamentos frequentes
R002 | External | UAT do S/4HANA não concluído antes do início Ariba | Stratesys | 11/05/2026 | 0.7 | 3 | 12 | High | Mitigate | Decisão conjunta até 15/05 + plano B definido juntos | Sponsor EDF + GP S/4 + GP Ariba |  | In Progress | 16 |  | Atrasos no UAT S/4, defeitos críticos abertos, ausência de aprovação do negócio
R003 | Technical | Ambientes / acessos não liberados em 11/05 | Stratesys | 11/05/2026 | 0.3 | 3 | 6 | Medium | Mitigate | Checkpoint diário com TI EDF na semana 01 | TI EDF + GP Stratesys |  | Resolved | 16 |  | Usuários sem acesso, ambiente indisponível, chamados sem retorno
R004 | Resource | Key users indisponíveis nas semanas Explore | Stratesys | 11/05/2026 | 0.3 | 2 | 4 | Low | Mitigate | Confirmação até 13/05 + alocação 90% dedicada | Gestores de Negócio EDF |  | Resolved | 16 |  | Ausência em workshops, adiamento de reuniões, baixa participação nas validações
R005 | Schedule | Tempo de resposta acima de 2 dias úteis | Stratesys | 11/05/2026 | 0.3 | 2 | 4 | Low | Mitigate | Escalação automática ao Steering Committee | GP Stratesys + Sponsors |  | In Progress | 16 |  | Pendências sem retorno, decisões bloqueadas, aumento de itens em aberto
R006 | Schedule | Teste | Stratesys | 11/05/2026 | 0.3 | 2 | 4 | Low | Mitigate | Escalação automática ao Steering Committee | GP Stratesys + Sponsors |  | In Progress | 16 |  | Pendências sem retorno, decisões bloqueadas, aumento de itens em aberto

## RAID_ACOES
ID | ASSOC. ID | CATEGORY | RAISED BY | CREATE DATE | ACTION DESCRIPTION | PRIORITY | ASSIGNED TO | DUE DATE | STATUS | % COMPLETE | DAYS OPEN | NEXT REVIEW | COMMENTS

## RAID_ISSUES
ID | ASSOC. ID | CATEGORY | RAISED BY | CREATE DATE | ISSUE DESCRIPTION | PRIORITY | SEVERITY | RESOLUTION PLAN | ASSIGNED TO | DUE DATE | STATUS | ROOT CAUSE | DAYS OPEN | COMMENTS

## RAID_DECISOES
ID | ASSOC. ID | CATEGORY | DECISION MADE BY | DATE DECIDED | DECISION TYPE | DECISION | RATIONALE | IMPACT ASSESSMENT | ASSIGNED TO | DUE DATE | STATUS | COMMENTS

## EQUIPE
nome | papel | email
Diogo Rauber | Project Manager | a.definir@stratesys-ts.com
Rodrigo Salvatte | PMO | a.definir@stratesys-ts.com
Renata Pedroso | Sourcing | a.definir@stratesys-ts.com
Isaías Amaral | SLP | a.definir@stratesys-ts.com
Daniele Moraes | Network | a.definir@stratesys-ts.com
Lucas Santos | Desenvolvedor/Integrador | a.definir@stratesys-ts.com
A definir | Hypercare Lead Stratesys | a.definir@stratesys-ts.com
Note on A1: Referencia — dados de equipe nao sao exibidos no One Page. Mantenha atualizado para uso interno.

## HISTORICO_IMPORTACAO
data_importacao | arquivo_origem | riscos_importados | riscos_abertos | riscos_resolvidos | acoes | issues | decisoes
27/05/2026 12:03 | docs/PMAR.45_RAID_Log.xlsm | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0
Note on A1: Log automatico de importacoes PMAR. Nao editar manualmente.