## CAPA
Status Report · EDF Power
EDFP1 - 106024.1.1 ¦ Clique em uma guia para editá-la diretamente
1 CABEÇALHO DO SLIDE
📋 CONFIG
Título, fase, data, alerta, Plano %, dia atual, owner…
2 TIMELINE DE FASES
📍 FASES
Fases do projeto: nome, status (Concluído / Em andamento / Planejado), datas
3 KPIs — INDICADORES-CHAVE
📊 KPIS
Cards de KPI: título, valor, subtítulo, ícone e nível (success/warning/danger)
4 PAINEL CENTRAL (3 colunas)
📄 RESUMO EXECUTIVO | ⚠️ PENDÊNCIAS CRÍTICAS | ✅ PRÓXIMAS AÇÕES
Bullets do resumo executivo e respectivo status | Riscos e pendências: prioridade, item, responsável, status | Lista de ações planejadas para o próximo período
5 CURVA S — AVANÇO PLANEJADO × REALIZADO
📈 CURVA S
Dados do gráfico: dia, % planejado, % realizado
6 MARCOS E DATAS-ALVO
🏁 MARCOS
Marcos do projeto: nome, data-alvo, status e tipo de ícone
7 RODAPÉ DO SLIDE
📌 RODAPÉ
Milestone alvo, data-alvo e previsão de Go-Live
8 CRONOGRAMA GANTT (Slide 3)
🗂️ GANTT · TAREFAS | 📌 GANTT · MARCOS | ⚙️ GANTT · CONFIG
Tarefas do cronograma: id, pai, nome, início, fim, progresso, owner | Marcos do Gantt: nome, data, status e tipo | Escala de tempo, janela de exibição, linhas de progresso e hoje
9 IDENTIDADE VISUAL & CONFIGURAÇÕES AVANÇADAS
🎨 BRANDING | 🖥️ APRESENTAÇÃO CONFIG
Cores primária/secundária e caminho do logo | Fontes, tamanhos, cores de alerta e paleta do gráfico
ℹ️ Fundo verde = preencher manualmente ¦ Fundo vermelho = preenchido automaticamente pelo sistema (não editar)

## BRANDING
Campo | Valor | ← Capa | ← Capa
cor_primaria | #F15921
cor_secundaria | #003873
cor_texto | #ffffff
logo_path | assets/edf.png
Dica: As cores devem estar no formato hexadecimal (#RRGGBB). O logo deve ser SVG ou PNG.
Dica: As cores devem estar no formato hexadecimal (#RRGGBB). O logo deve ser SVG ou PNG.
Dica: As cores devem estar no formato hexadecimal (#RRGGBB). O logo deve ser SVG ou PNG.
Dica: As cores devem estar no formato hexadecimal (#RRGGBB). O logo deve ser SVG ou PNG.
Dica: As cores devem estar no formato hexadecimal (#RRGGBB). O logo deve ser SVG ou PNG.
Dica: As cores devem estar no formato hexadecimal (#RRGGBB). O logo deve ser SVG ou PNG.
Note on A2: Cor principal da marca (hex). Ex: #2a7249. Usada em acentos e ícones. Cor principal da marca (hex). Ex: #2a7249. Usada em acentos e ícones. Cor principal da marca (hex). Ex: #2a7249. Usada em acentos e ícones. Cor principal da marca (hex). Ex: #2a7249. Usada em acentos e ícones. Cor principal da marca (hex). Ex: #2a7249. Usada em acentos e ícones. Cor principal da marca (hex). Ex: #2a7249. Usada em acentos e ícones.
Note on B2: Cor principal da marca (hex). Ex: #2a7249. Usada em acentos e ícones. Cor principal da marca (hex). Ex: #2a7249. Usada em acentos e ícones. Cor principal da marca (hex). Ex: #2a7249. Usada em acentos e ícones. Cor principal da marca (hex). Ex: #2a7249. Usada em acentos e ícones. Cor principal da marca (hex). Ex: #2a7249. Usada em acentos e ícones. Cor principal da marca (hex). Ex: #2a7249. Usada em acentos e ícones.
Note on A3: Cor escura da marca (hex). Ex: #1a4f35. Usada em fundos e gradientes. Cor escura da marca (hex). Ex: #1a4f35. Usada em fundos e gradientes. Cor escura da marca (hex). Ex: #1a4f35. Usada em fundos e gradientes. Cor escura da marca (hex). Ex: #1a4f35. Usada em fundos e gradientes. Cor escura da marca (hex). Ex: #1a4f35. Usada em fundos e gradientes. Cor escura da marca (hex). Ex: #1a4f35. Usada em fundos e gradientes.
Note on B3: Cor escura da marca (hex). Ex: #1a4f35. Usada em fundos e gradientes. Cor escura da marca (hex). Ex: #1a4f35. Usada em fundos e gradientes. Cor escura da marca (hex). Ex: #1a4f35. Usada em fundos e gradientes. Cor escura da marca (hex). Ex: #1a4f35. Usada em fundos e gradientes. Cor escura da marca (hex). Ex: #1a4f35. Usada em fundos e gradientes. Cor escura da marca (hex). Ex: #1a4f35. Usada em fundos e gradientes.
Note on A4: Cor de texto sobre fundo escuro (hex). Ex: #ffffff. Cor de texto sobre fundo escuro (hex). Ex: #ffffff. Cor de texto sobre fundo escuro (hex). Ex: #ffffff. Cor de texto sobre fundo escuro (hex). Ex: #ffffff. Cor de texto sobre fundo escuro (hex). Ex: #ffffff. Cor de texto sobre fundo escuro (hex). Ex: #ffffff.
Note on B4: Cor de texto sobre fundo escuro (hex). Ex: #ffffff. Cor de texto sobre fundo escuro (hex). Ex: #ffffff. Cor de texto sobre fundo escuro (hex). Ex: #ffffff. Cor de texto sobre fundo escuro (hex). Ex: #ffffff. Cor de texto sobre fundo escuro (hex). Ex: #ffffff. Cor de texto sobre fundo escuro (hex). Ex: #ffffff.
Note on A5: Caminho relativo do arquivo de logo. Ex: assets/logo.svg. Caminho relativo do arquivo de logo. Ex: assets/logo.svg. Caminho relativo do arquivo de logo. Ex: assets/logo.svg. Caminho relativo do arquivo de logo. Ex: assets/logo.svg. Caminho relativo do arquivo de logo. Ex: assets/logo.svg. Caminho relativo do arquivo de logo. Ex: assets/logo.svg.
Note on B5: Caminho relativo do arquivo de logo. Ex: assets/logo.svg. Caminho relativo do arquivo de logo. Ex: assets/logo.svg. Caminho relativo do arquivo de logo. Ex: assets/logo.svg. Caminho relativo do arquivo de logo. Ex: assets/logo.svg. Caminho relativo do arquivo de logo. Ex: assets/logo.svg. Caminho relativo do arquivo de logo. Ex: assets/logo.svg.

## CONFIG
Campo | Valor | ← Capa | ← Capa
logo_path | assets/logo.svg
report_title | Status Report
project_name | Trigger WS External
project_subtitle | EDFP1 - 106024.1.1: Imp. Ariba Strategic Sou e Net
alert_label | ATENÇÃO: RISCOS DE ATRASOS
alert_level | warning
report_date | 2026-05-28T00:00:00
current_phase | Explore
current_day | 13
total_days | 64
progress_percent | 26
owner_name | Diogo Rauber - PM
report_name | One Page Status Project
sponsor | EDFP1 - 106024.1.1: Imp. Ariba Strategic Sou e Net
pmar_source | docs/PMAR.45_RAID_Log.xlsm
last_pmar_import | 2026-05-27T00:00:00
Fundo verde = editar manualmente ¦ Fundo vermelho = preenchido automaticamente pelo import PMAR
presentation_duration | 30 minutos
partner_name | Stratesys
cover_eyebrow | STATUS REPORT DO PROJETO · FASE EXPLORE
cover_main_title | Implementação¦SAP Ariba na EDF
cover_subtitle | Procurement digital integrado ao S/4HANA
cover_highlight | EDF
cover_tagline | EDF × Stratesys, parceria estratégica
cover_restriction_label | USO RESTRITO
cover_footer_left
cover_footer_right
Fundo vermelho = preenchido automaticamente pelo sistema (não editar). ¦ Fundo verde = campo editável.
Fundo vermelho = preenchido automaticamente pelo sistema (não editar). ¦ Fundo verde = campo editável.
Fundo vermelho = preenchido automaticamente pelo sistema (não editar). ¦ Fundo verde = campo editável.
Fundo vermelho = preenchido automaticamente pelo sistema (não editar). ¦ Fundo verde = campo editável.
Fundo vermelho = preenchido automaticamente pelo sistema (não editar). ¦ Fundo verde = campo editável.
Fundo vermelho = preenchido automaticamente pelo sistema (não editar). ¦ Fundo verde = campo editável.
Note on A2: Caminho relativo do logo. Ex: assets/logo.svg Caminho relativo do logo. Ex: assets/logo.svg Caminho relativo do logo. Ex: assets/logo.svg Caminho relativo do logo. Ex: assets/logo.svg Caminho relativo do logo. Ex: assets/logo.svg Caminho relativo do logo. Ex: assets/logo.svg
Note on B2: Caminho relativo do logo. Ex: assets/logo.svg Caminho relativo do logo. Ex: assets/logo.svg Caminho relativo do logo. Ex: assets/logo.svg Caminho relativo do logo. Ex: assets/logo.svg Caminho relativo do logo. Ex: assets/logo.svg Caminho relativo do logo. Ex: assets/logo.svg
Note on A3: Título do relatório exibido no navegador e capa. Título do relatório exibido no navegador e capa. Título do relatório exibido no navegador e capa. Título do relatório exibido no navegador e capa. Título do relatório exibido no navegador e capa. Título do relatório exibido no navegador e capa.
Note on B3: Título do relatório exibido no navegador e capa. Título do relatório exibido no navegador e capa. Título do relatório exibido no navegador e capa. Título do relatório exibido no navegador e capa. Título do relatório exibido no navegador e capa. Título do relatório exibido no navegador e capa.
Note on A4: Nome do projeto no topo do slide principal. Nome do projeto no topo do slide principal. Nome do projeto no topo do slide principal. Nome do projeto no topo do slide principal. Nome do projeto no topo do slide principal. Nome do projeto no topo do slide principal.
Note on B4: Nome do projeto no topo do slide principal. Nome do projeto no topo do slide principal. Nome do projeto no topo do slide principal. Nome do projeto no topo do slide principal. Nome do projeto no topo do slide principal. Nome do projeto no topo do slide principal.
Note on A5: Subtítulo curto logo abaixo do nome do projeto. Subtítulo curto logo abaixo do nome do projeto. Subtítulo curto logo abaixo do nome do projeto. Subtítulo curto logo abaixo do nome do projeto. Subtítulo curto logo abaixo do nome do projeto. Subtítulo curto logo abaixo do nome do projeto.
Note on B5: Subtítulo curto logo abaixo do nome do projeto. Subtítulo curto logo abaixo do nome do projeto. Subtítulo curto logo abaixo do nome do projeto. Subtítulo curto logo abaixo do nome do projeto. Subtítulo curto logo abaixo do nome do projeto. Subtítulo curto logo abaixo do nome do projeto.
Note on A6: Texto do alerta no topo (ex: Atenção). Deixe vazio para ocultar. Texto do alerta no topo (ex: Atenção). Deixe vazio para ocultar. Texto do alerta no topo (ex: Atenção). Deixe vazio para ocultar. Texto do alerta no topo (ex: Atenção). Deixe vazio para ocultar. Texto do alerta no topo (ex: Atenção). Deixe vazio para ocultar. Texto do alerta no topo (ex: Atenção). Deixe vazio para ocultar.
Note on B6: Texto do alerta no topo (ex: Atenção). Deixe vazio para ocultar. Texto do alerta no topo (ex: Atenção). Deixe vazio para ocultar. Texto do alerta no topo (ex: Atenção). Deixe vazio para ocultar. Texto do alerta no topo (ex: Atenção). Deixe vazio para ocultar. Texto do alerta no topo (ex: Atenção). Deixe vazio para ocultar. Texto do alerta no topo (ex: Atenção). Deixe vazio para ocultar.
Note on A7: warning (amarelo), danger (vermelho), success (verde). warning (amarelo), danger (vermelho), success (verde). warning (amarelo), danger (vermelho), success (verde). warning (amarelo), danger (vermelho), success (verde). warning (amarelo), danger (vermelho), success (verde). warning (amarelo), danger (vermelho), success (verde).
Note on B7: warning (amarelo), danger (vermelho), success (verde). warning (amarelo), danger (vermelho), success (verde). warning (amarelo), danger (vermelho), success (verde). warning (amarelo), danger (vermelho), success (verde). warning (amarelo), danger (vermelho), success (verde). warning (amarelo), danger (vermelho), success (verde).
Note on A8: Data do relatório. Formato: DD/MM/AAAA. Data do relatório. Formato: DD/MM/AAAA. Data do relatório. Formato: DD/MM/AAAA. Data do relatório. Formato: DD/MM/AAAA. Data do relatório. Formato: DD/MM/AAAA. Data do relatório. Formato: DD/MM/AAAA.
Note on B8: Data do relatório. Formato: DD/MM/AAAA. Data do relatório. Formato: DD/MM/AAAA. Data do relatório. Formato: DD/MM/AAAA. Data do relatório. Formato: DD/MM/AAAA. Data do relatório. Formato: DD/MM/AAAA. Data do relatório. Formato: DD/MM/AAAA.
Note on A9: Nome da fase atual (ex: Explorer). Deve constar na aba FASES. Nome da fase atual (ex: Explorer). Deve constar na aba FASES. Nome da fase atual (ex: Explorer). Deve constar na aba FASES. Nome da fase atual (ex: Explorer). Deve constar na aba FASES. Nome da fase atual (ex: Explorer). Deve constar na aba FASES. Nome da fase atual (ex: Explorer). Deve constar na aba FASES.
Note on B9: Nome da fase atual (ex: Explorer). Deve constar na aba FASES. Nome da fase atual (ex: Explorer). Deve constar na aba FASES. Nome da fase atual (ex: Explorer). Deve constar na aba FASES. Nome da fase atual (ex: Explorer). Deve constar na aba FASES. Nome da fase atual (ex: Explorer). Deve constar na aba FASES. Nome da fase atual (ex: Explorer). Deve constar na aba FASES.
Note on A10: Dia atual do projeto (número inteiro). Dia atual do projeto (número inteiro). Dia atual do projeto (número inteiro). Dia atual do projeto (número inteiro). Dia atual do projeto (número inteiro). Dia atual do projeto (número inteiro).
Note on B10: Dia atual do projeto (número inteiro). Dia atual do projeto (número inteiro). Dia atual do projeto (número inteiro). Dia atual do projeto (número inteiro). Dia atual do projeto (número inteiro). Dia atual do projeto (número inteiro).
Note on A11: Total de dias do cronograma (número inteiro). Total de dias do cronograma (número inteiro). Total de dias do cronograma (número inteiro). Total de dias do cronograma (número inteiro). Total de dias do cronograma (número inteiro). Total de dias do cronograma (número inteiro).
Note on B11: Total de dias do cronograma (número inteiro). Total de dias do cronograma (número inteiro). Total de dias do cronograma (número inteiro). Total de dias do cronograma (número inteiro). Total de dias do cronograma (número inteiro). Total de dias do cronograma (número inteiro).
Note on A12: Percentual geral de avanço (0 a 100). Percentual geral de avanço (0 a 100). Percentual geral de avanço (0 a 100). Percentual geral de avanço (0 a 100). Percentual geral de avanço (0 a 100). Percentual geral de avanço (0 a 100).
Note on B12: Percentual geral de avanço (0 a 100). Percentual geral de avanço (0 a 100). Percentual geral de avanço (0 a 100). Percentual geral de avanço (0 a 100). Percentual geral de avanço (0 a 100). Percentual geral de avanço (0 a 100).
Note on A13: Nome do apresentador/owner do relatório. Nome do apresentador/owner do relatório. Nome do apresentador/owner do relatório. Nome do apresentador/owner do relatório. Nome do apresentador/owner do relatório. Nome do apresentador/owner do relatório.
Note on B13: Nome do apresentador/owner do relatório. Nome do apresentador/owner do relatório. Nome do apresentador/owner do relatório. Nome do apresentador/owner do relatório. Nome do apresentador/owner do relatório. Nome do apresentador/owner do relatório.
Note on A14: Nome interno do relatório (exibido no rodapé). Nome interno do relatório (exibido no rodapé). Nome interno do relatório (exibido no rodapé). Nome interno do relatório (exibido no rodapé). Nome interno do relatório (exibido no rodapé). Nome interno do relatório (exibido no rodapé).
Note on B14: Nome interno do relatório (exibido no rodapé). Nome interno do relatório (exibido no rodapé). Nome interno do relatório (exibido no rodapé). Nome interno do relatório (exibido no rodapé). Nome interno do relatório (exibido no rodapé). Nome interno do relatório (exibido no rodapé).
Note on A15: Nome do sponsor/cliente (exibido na capa). Nome do sponsor/cliente (exibido na capa). Nome do sponsor/cliente (exibido na capa). Nome do sponsor/cliente (exibido na capa). Nome do sponsor/cliente (exibido na capa). Nome do sponsor/cliente (exibido na capa).
Note on B15: Nome do sponsor/cliente (exibido na capa). Nome do sponsor/cliente (exibido na capa). Nome do sponsor/cliente (exibido na capa). Nome do sponsor/cliente (exibido na capa). Nome do sponsor/cliente (exibido na capa). Nome do sponsor/cliente (exibido na capa).
Note on A16: Caminho do arquivo PMAR/RAID importado. Caminho do arquivo PMAR/RAID importado. Caminho do arquivo PMAR/RAID importado. Caminho do arquivo PMAR/RAID importado. Caminho do arquivo PMAR/RAID importado. Caminho do arquivo PMAR/RAID importado.
Note on B16: Caminho do arquivo PMAR/RAID importado. Caminho do arquivo PMAR/RAID importado. Caminho do arquivo PMAR/RAID importado. Caminho do arquivo PMAR/RAID importado. Caminho do arquivo PMAR/RAID importado. Caminho do arquivo PMAR/RAID importado.
Note on A17: Data da última importação PMAR (preenchido automaticamente). Data da última importação PMAR (preenchido automaticamente). Data da última importação PMAR (preenchido automaticamente). Data da última importação PMAR (preenchido automaticamente). Data da última importação PMAR (preenchido automaticamente). Data da última importação PMAR (preenchido automaticamente).
Note on B17: Data da última importação PMAR (preenchido automaticamente). Data da última importação PMAR (preenchido automaticamente). Data da última importação PMAR (preenchido automaticamente). Data da última importação PMAR (preenchido automaticamente). Data da última importação PMAR (preenchido automaticamente). Data da última importação PMAR (preenchido automaticamente).
Note on A20: Duração da apresentação (ex: 30 minutos). Duração da apresentação (ex: 30 minutos). Duração da apresentação (ex: 30 minutos). Duração da apresentação (ex: 30 minutos). Duração da apresentação (ex: 30 minutos). Duração da apresentação (ex: 30 minutos).
Note on B20: Duração da apresentação (ex: 30 minutos). Duração da apresentação (ex: 30 minutos). Duração da apresentação (ex: 30 minutos). Duração da apresentação (ex: 30 minutos). Duração da apresentação (ex: 30 minutos). Duração da apresentação (ex: 30 minutos).
Note on A21: Nome do parceiro/consultoria (exibido na capa). Nome do parceiro/consultoria (exibido na capa). Nome do parceiro/consultoria (exibido na capa). Nome do parceiro/consultoria (exibido na capa). Nome do parceiro/consultoria (exibido na capa). Nome do parceiro/consultoria (exibido na capa).
Note on B21: Nome do parceiro/consultoria (exibido na capa). Nome do parceiro/consultoria (exibido na capa). Nome do parceiro/consultoria (exibido na capa). Nome do parceiro/consultoria (exibido na capa). Nome do parceiro/consultoria (exibido na capa). Nome do parceiro/consultoria (exibido na capa).
Note on A22: Texto pequeno acima do título da capa (ex: STATUS REPORT DO PROJETO). Texto pequeno acima do título da capa (ex: STATUS REPORT DO PROJETO). Texto pequeno acima do título da capa (ex: STATUS REPORT DO PROJETO). Texto pequeno acima do título da capa (ex: STATUS REPORT DO PROJETO). Texto pequeno acima do título da capa (ex: STATUS REPORT DO PROJETO). Texto pequeno acima do título da capa (ex: STATUS REPORT DO PROJETO).
Note on B22: Texto pequeno acima do título da capa (ex: STATUS REPORT DO PROJETO). Texto pequeno acima do título da capa (ex: STATUS REPORT DO PROJETO). Texto pequeno acima do título da capa (ex: STATUS REPORT DO PROJETO). Texto pequeno acima do título da capa (ex: STATUS REPORT DO PROJETO). Texto pequeno acima do título da capa (ex: STATUS REPORT DO PROJETO). Texto pequeno acima do título da capa (ex: STATUS REPORT DO PROJETO).
Note on A23: Título principal. Use "¦" para quebra de linha. Título principal. Use "¦" para quebra de linha. Título principal. Use "¦" para quebra de linha. Título principal. Use "¦" para quebra de linha. Título principal. Use "¦" para quebra de linha. Título principal. Use "¦" para quebra de linha.
Note on B23: Título principal. Use "¦" para quebra de linha. Título principal. Use "¦" para quebra de linha. Título principal. Use "¦" para quebra de linha. Título principal. Use "¦" para quebra de linha. Título principal. Use "¦" para quebra de linha. Título principal. Use "¦" para quebra de linha.
Note on A24: Subtítulo da capa. Subtítulo da capa. Subtítulo da capa. Subtítulo da capa. Subtítulo da capa. Subtítulo da capa.
Note on B24: Subtítulo da capa. Subtítulo da capa. Subtítulo da capa. Subtítulo da capa. Subtítulo da capa. Subtítulo da capa.
Note on A25: Palavra a ser destacada em itálico no título. Palavra a ser destacada em itálico no título. Palavra a ser destacada em itálico no título. Palavra a ser destacada em itálico no título. Palavra a ser destacada em itálico no título. Palavra a ser destacada em itálico no título.
Note on B25: Palavra a ser destacada em itálico no título. Palavra a ser destacada em itálico no título. Palavra a ser destacada em itálico no título. Palavra a ser destacada em itálico no título. Palavra a ser destacada em itálico no título. Palavra a ser destacada em itálico no título.
Note on A26: Frase de destaque na parte inferior da capa. Frase de destaque na parte inferior da capa. Frase de destaque na parte inferior da capa. Frase de destaque na parte inferior da capa. Frase de destaque na parte inferior da capa. Frase de destaque na parte inferior da capa.
Note on B26: Frase de destaque na parte inferior da capa. Frase de destaque na parte inferior da capa. Frase de destaque na parte inferior da capa. Frase de destaque na parte inferior da capa. Frase de destaque na parte inferior da capa. Frase de destaque na parte inferior da capa.
Note on A27: Selo de restrição (ex: USO RESTRITO). Selo de restrição (ex: USO RESTRITO). Selo de restrição (ex: USO RESTRITO). Selo de restrição (ex: USO RESTRITO). Selo de restrição (ex: USO RESTRITO). Selo de restrição (ex: USO RESTRITO).
Note on B27: Selo de restrição (ex: USO RESTRITO). Selo de restrição (ex: USO RESTRITO). Selo de restrição (ex: USO RESTRITO). Selo de restrição (ex: USO RESTRITO). Selo de restrição (ex: USO RESTRITO). Selo de restrição (ex: USO RESTRITO).
Note on A28: Texto esquerdo do rodapé da capa. Texto esquerdo do rodapé da capa. Texto esquerdo do rodapé da capa. Texto esquerdo do rodapé da capa. Texto esquerdo do rodapé da capa. Texto esquerdo do rodapé da capa.
Note on B28: Texto esquerdo do rodapé da capa. Texto esquerdo do rodapé da capa. Texto esquerdo do rodapé da capa. Texto esquerdo do rodapé da capa. Texto esquerdo do rodapé da capa. Texto esquerdo do rodapé da capa.
Note on A29: Texto direito do rodapé da capa. Texto direito do rodapé da capa. Texto direito do rodapé da capa. Texto direito do rodapé da capa. Texto direito do rodapé da capa. Texto direito do rodapé da capa.
Note on B29: Texto direito do rodapé da capa. Texto direito do rodapé da capa. Texto direito do rodapé da capa. Texto direito do rodapé da capa. Texto direito do rodapé da capa. Texto direito do rodapé da capa.

## PRESENTATION_CONFIG
font_family | Inter, system-ui, -apple-system, sans-serif | ← Capa | ← Capa
cover_hero_font_size | 88
cover_hero_line_height | 1.02
cover_subtitle_font_size | 24
cover_eyebrow_font_size | 14
cover_meta_value_size | 22
cover_meta_label_size | 11
alert_warning_bg | #E8C86A
alert_warning_font | #39420A
alert_danger_bg | #C94A4A
alert_success_bg | #4A9A63
slide_simple_bg | #F8FBFD
chart_planned_color | #3B5F85
text_on_dark_primary | #FFFFFF
text_on_dark_secondary | rgba(255,255,255,0.72)
text_on_light_primary | #1E2228
text_on_light_secondary | #454B54
font_size_alert | 13
font_size_footer | 12

## FASES
ordem | nome | status | data_inicio | data_alvo | destaque | ← Capa | ← Capa
Note on A1: Número da sequência (1, 2, 3...). Define a ordem de exibição na timeline. Número da sequência (1, 2, 3...). Define a ordem de exibição na timeline. Número da sequência (1, 2, 3...). Define a ordem de exibição na timeline. Número da sequência (1, 2, 3...). Define a ordem de exibição na timeline. Número da sequência (1, 2, 3...). Define a ordem de exibição na timeline. Número da sequência (1, 2, 3...). Define a ordem de exibição na timeline.
Note on B1: Nome da fase (ex: Prepare, Explorer, Realize). Nome da fase (ex: Prepare, Explorer, Realize). Nome da fase (ex: Prepare, Explorer, Realize). Nome da fase (ex: Prepare, Explorer, Realize). Nome da fase (ex: Prepare, Explorer, Realize). Nome da fase (ex: Prepare, Explorer, Realize).
Note on C1: Selecione da lista. 'Concluído' encerra a fase, 'Em andamento' destaca, 'Planejado' deixa tracejado. Selecione da lista. 'Concluído' encerra a fase, 'Em andamento' destaca, 'Planejado' deixa tracejado. Selecione da lista. 'Concluído' encerra a fase, 'Em andamento' destaca, 'Planejado' deixa tracejado. Selecione da lista. 'Concluído' encerra a fase, 'Em andamento' destaca, 'Planejado' deixa tracejado. Selecione da lista. 'Concluído' encerra a fase, 'Em andamento' destaca, 'Planejado' deixa tracejado. Selecione da lista. 'Concluído' encerra a fase, 'Em andamento' destaca, 'Planejado' deixa tracejado.
Note on D1: Data de início da fase. Formato: DD/MM/AAAA. Opcional — se vazio, o Gantt exibe apenas o marco de término. Data de início da fase. Formato: DD/MM/AAAA. Opcional — se vazio, o Gantt exibe apenas o marco de término. Data de início da fase. Formato: DD/MM/AAAA. Opcional — se vazio, o Gantt exibe apenas o marco de término. Data de início da fase. Formato: DD/MM/AAAA. Opcional — se vazio, o Gantt exibe apenas o marco de término.
Note on E1: Data prevista de término. Formato: DD/MM/AAAA. Data prevista de término. Formato: DD/MM/AAAA. Data prevista de término. Formato: DD/MM/AAAA. Data prevista de término. Formato: DD/MM/AAAA. Data prevista de término. Formato: DD/MM/AAAA. Data prevista de término. Formato: DD/MM/AAAA.
Note on F1: TRUE para marcar como fase atual (destaque visual no slide). TRUE para marcar como fase atual (destaque visual no slide). TRUE para marcar como fase atual (destaque visual no slide). TRUE para marcar como fase atual (destaque visual no slide). TRUE para marcar como fase atual (destaque visual no slide). TRUE para marcar como fase atual (destaque visual no slide).

## KPIS
ordem | titulo | valor | subtitulo | tipo | nivel | ← Capa | ← Capa
Note on A1: Ordem de exibição na linha de KPIs (da esquerda para a direita). Ordem de exibição na linha de KPIs (da esquerda para a direita). Ordem de exibição na linha de KPIs (da esquerda para a direita). Ordem de exibição na linha de KPIs (da esquerda para a direita). Ordem de exibição na linha de KPIs (da esquerda para a direita). Ordem de exibição na linha de KPIs (da esquerda para a direita).
Note on B1: Nome do indicador (ex: Data, Fase Atual, Progresso). Nome do indicador (ex: Data, Fase Atual, Progresso). Nome do indicador (ex: Data, Fase Atual, Progresso). Nome do indicador (ex: Data, Fase Atual, Progresso). Nome do indicador (ex: Data, Fase Atual, Progresso). Nome do indicador (ex: Data, Fase Atual, Progresso).
Note on C1: Texto ou número a ser exibido no card. Texto ou número a ser exibido no card. Texto ou número a ser exibido no card. Texto ou número a ser exibido no card. Texto ou número a ser exibido no card. Texto ou número a ser exibido no card.
Note on D1: Texto complementar opcional (exibido abaixo do valor). Texto complementar opcional (exibido abaixo do valor). Texto complementar opcional (exibido abaixo do valor). Texto complementar opcional (exibido abaixo do valor). Texto complementar opcional (exibido abaixo do valor). Texto complementar opcional (exibido abaixo do valor).
Note on E1: Ícone do card. Escolha da lista: calendar, compass, progress, flag, warning, heart. Ícone do card. Escolha da lista: calendar, compass, progress, flag, warning, heart. Ícone do card. Escolha da lista: calendar, compass, progress, flag, warning, heart. Ícone do card. Escolha da lista: calendar, compass, progress, flag, warning, heart. Ícone do card. Escolha da lista: calendar, compass, progress, flag, warning, heart. Ícone do card. Escolha da lista: calendar, compass, progress, flag, warning, heart.
Note on F1: Cor do indicador. success=verde, warning=laranja, danger=vermelho, gray=neutro. Cor do indicador. success=verde, warning=laranja, danger=vermelho, gray=neutro. Cor do indicador. success=verde, warning=laranja, danger=vermelho, gray=neutro. Cor do indicador. success=verde, warning=laranja, danger=vermelho, gray=neutro. Cor do indicador. success=verde, warning=laranja, danger=vermelho, gray=neutro. Cor do indicador. success=verde, warning=laranja, danger=vermelho, gray=neutro.

## RESUMO_EXECUTIVO
ordem | texto | status | ← Capa | ← Capa
Note on A1: Ordem do item na lista. Ordem do item na lista. Ordem do item na lista. Ordem do item na lista. Ordem do item na lista. Ordem do item na lista.
Note on B1: Frase do resumo executivo. Use linguagem objetiva e direta. Frase do resumo executivo. Use linguagem objetiva e direta. Frase do resumo executivo. Use linguagem objetiva e direta. Frase do resumo executivo. Use linguagem objetiva e direta. Frase do resumo executivo. Use linguagem objetiva e direta. Frase do resumo executivo. Use linguagem objetiva e direta.
Note on C1: concluido = item realizado; andamento = item em aberto/risco. concluido = item realizado; andamento = item em aberto/risco. concluido = item realizado; andamento = item em aberto/risco. concluido = item realizado; andamento = item em aberto/risco. concluido = item realizado; andamento = item em aberto/risco. concluido = item realizado; andamento = item em aberto/risco.

## PENDENCIAS_CRITICAS
prioridade | item | responsaveis | status | nivel | id_origem | categoria | score | probabilidade | impacto | estrategia | data_limite | comentarios | ← Capa | ← Capa
Note on A1: P1 (crítico), P2 (alto), P3 (médio), P4 (baixo). P1 (crítico), P2 (alto), P3 (médio), P4 (baixo). P1 (crítico), P2 (alto), P3 (médio), P4 (baixo). P1 (crítico), P2 (alto), P3 (médio), P4 (baixo). P1 (crítico), P2 (alto), P3 (médio), P4 (baixo). P1 (crítico), P2 (alto), P3 (médio), P4 (baixo).
Note on B1: Descrição resumida do risco ou pendência. Seja claro e objetivo. Descrição resumida do risco ou pendência. Seja claro e objetivo. Descrição resumida do risco ou pendência. Seja claro e objetivo. Descrição resumida do risco ou pendência. Seja claro e objetivo. Descrição resumida do risco ou pendência. Seja claro e objetivo. Descrição resumida do risco ou pendência. Seja claro e objetivo.
Note on C1: Nomes separados por barra (/). Ex: Rodrigo / Bruna. Nomes separados por barra (/). Ex: Rodrigo / Bruna. Nomes separados por barra (/). Ex: Rodrigo / Bruna. Nomes separados por barra (/). Ex: Rodrigo / Bruna. Nomes separados por barra (/). Ex: Rodrigo / Bruna. Nomes separados por barra (/). Ex: Rodrigo / Bruna.
Note on D1: Status atual: Atrasado, Em atenção, No prazo. Status atual: Atrasado, Em atenção, No prazo. Status atual: Atrasado, Em atenção, No prazo. Status atual: Atrasado, Em atenção, No prazo. Status atual: Atrasado, Em atenção, No prazo. Status atual: Atrasado, Em atenção, No prazo.
Note on E1: Nível de severidade. danger=vermelho, warning=laranja, success=verde, gray=neutro. Nível de severidade. danger=vermelho, warning=laranja, success=verde, gray=neutro. Nível de severidade. danger=vermelho, warning=laranja, success=verde, gray=neutro. Nível de severidade. danger=vermelho, warning=laranja, success=verde, gray=neutro. Nível de severidade. danger=vermelho, warning=laranja, success=verde, gray=neutro. Nível de severidade. danger=vermelho, warning=laranja, success=verde, gray=neutro.
Note on F1: ID no sistema de origem (ex: R001). ID no sistema de origem (ex: R001). ID no sistema de origem (ex: R001). ID no sistema de origem (ex: R001). ID no sistema de origem (ex: R001). ID no sistema de origem (ex: R001).
Note on G1: Classificação (ex: Schedule, External, Finance, Scope). Classificação (ex: Schedule, External, Finance, Scope). Classificação (ex: Schedule, External, Finance, Scope). Classificação (ex: Schedule, External, Finance, Scope). Classificação (ex: Schedule, External, Finance, Scope). Classificação (ex: Schedule, External, Finance, Scope).
Note on H1: Score de risco (número inteiro). Score de risco (número inteiro). Score de risco (número inteiro). Score de risco (número inteiro). Score de risco (número inteiro). Score de risco (número inteiro).
Note on I1: Probabilidade de 0 a 1 (ex: 0.7). Probabilidade de 0 a 1 (ex: 0.7). Probabilidade de 0 a 1 (ex: 0.7). Probabilidade de 0 a 1 (ex: 0.7). Probabilidade de 0 a 1 (ex: 0.7). Probabilidade de 0 a 1 (ex: 0.7).
Note on J1: Impacto de 1 a 5 (número inteiro). Impacto de 1 a 5 (número inteiro). Impacto de 1 a 5 (número inteiro). Impacto de 1 a 5 (número inteiro). Impacto de 1 a 5 (número inteiro). Impacto de 1 a 5 (número inteiro).
Note on K1: Estratégia (ex: Mitigate, Accept, Transfer, Avoid). Estratégia (ex: Mitigate, Accept, Transfer, Avoid). Estratégia (ex: Mitigate, Accept, Transfer, Avoid). Estratégia (ex: Mitigate, Accept, Transfer, Avoid). Estratégia (ex: Mitigate, Accept, Transfer, Avoid). Estratégia (ex: Mitigate, Accept, Transfer, Avoid).
Note on L1: Prazo para resolução. Formato: DD/MM/AAAA. Prazo para resolução. Formato: DD/MM/AAAA. Prazo para resolução. Formato: DD/MM/AAAA. Prazo para resolução. Formato: DD/MM/AAAA. Prazo para resolução. Formato: DD/MM/AAAA. Prazo para resolução. Formato: DD/MM/AAAA.
Note on M1: Detalhes adicionais, contexto ou próximos passos. Detalhes adicionais, contexto ou próximos passos. Detalhes adicionais, contexto ou próximos passos. Detalhes adicionais, contexto ou próximos passos. Detalhes adicionais, contexto ou próximos passos. Detalhes adicionais, contexto ou próximos passos.

## PROXIMAS_ACOES
ordem | texto | ← Capa | ← Capa
Note on A1: Ordem da ação na lista. Ordem da ação na lista. Ordem da ação na lista. Ordem da ação na lista. Ordem da ação na lista. Ordem da ação na lista.
Note on B1: Descrição da próxima ação. Seja específico: quem faz o quê e até quando. Descrição da próxima ação. Seja específico: quem faz o quê e até quando. Descrição da próxima ação. Seja específico: quem faz o quê e até quando. Descrição da próxima ação. Seja específico: quem faz o quê e até quando. Descrição da próxima ação. Seja específico: quem faz o quê e até quando. Descrição da próxima ação. Seja específico: quem faz o quê e até quando.

## CURVA_S
dia | planejado | realizado | ← Capa | ← Capa
Note on A1: Dia do projeto (número inteiro). Ex: 1, 7, 14... Dia do projeto (número inteiro). Ex: 1, 7, 14... Dia do projeto (número inteiro). Ex: 1, 7, 14... Dia do projeto (número inteiro). Ex: 1, 7, 14... Dia do projeto (número inteiro). Ex: 1, 7, 14... Dia do projeto (número inteiro). Ex: 1, 7, 14...
Note on B1: % planejado de conclusão acumulada (0 a 100). % planejado de conclusão acumulada (0 a 100). % planejado de conclusão acumulada (0 a 100). % planejado de conclusão acumulada (0 a 100). % planejado de conclusão acumulada (0 a 100). % planejado de conclusão acumulada (0 a 100).
Note on C1: % realizado de conclusão acumulada (0 a 100). % realizado de conclusão acumulada (0 a 100). % realizado de conclusão acumulada (0 a 100). % realizado de conclusão acumulada (0 a 100). % realizado de conclusão acumulada (0 a 100). % realizado de conclusão acumulada (0 a 100).

## MARCOS
ordem | nome | data_alvo | status | tipo | ← Capa | ← Capa
Note on A1: Ordem do marco na timeline. Ordem do marco na timeline. Ordem do marco na timeline. Ordem do marco na timeline. Ordem do marco na timeline. Ordem do marco na timeline.
Note on B1: Nome do marco (ex: Kick-off concluído, Gate Explorer → Realize). Nome do marco (ex: Kick-off concluído, Gate Explorer → Realize). Nome do marco (ex: Kick-off concluído, Gate Explorer → Realize). Nome do marco (ex: Kick-off concluído, Gate Explorer → Realize). Nome do marco (ex: Kick-off concluído, Gate Explorer → Realize). Nome do marco (ex: Kick-off concluído, Gate Explorer → Realize).
Note on C1: Data prevista de conclusão. Formato: DD/MM/AAAA. Data prevista de conclusão. Formato: DD/MM/AAAA. Data prevista de conclusão. Formato: DD/MM/AAAA. Data prevista de conclusão. Formato: DD/MM/AAAA. Data prevista de conclusão. Formato: DD/MM/AAAA. Data prevista de conclusão. Formato: DD/MM/AAAA.
Note on D1: Status atual do marco. Escolha da lista. Status atual do marco. Escolha da lista. Status atual do marco. Escolha da lista. Status atual do marco. Escolha da lista. Status atual do marco. Escolha da lista. Status atual do marco. Escolha da lista.
Note on E1: Ícone visual: check, rocket, gear, star. Ícone visual: check, rocket, gear, star. Ícone visual: check, rocket, gear, star. Ícone visual: check, rocket, gear, star. Ícone visual: check, rocket, gear, star. Ícone visual: check, rocket, gear, star.

## RODAPE
Campo | Valor | ← Capa | ← Capa
milestone_alvo | Encerramento da fase Explore
data_alvo | 2026-05-22
go_live_previsto | 2026-07-13
owner_relatorio | Diogo Rauber - PM
nome_relatorio | Status Report
data_relatorio | 2026-05-28T00:00:00
Campos do rodapé do slide principal. Vincule-se aos marcos e datas da aba MARCOS.
Campos do rodapé do slide principal. Vincule-se aos marcos e datas da aba MARCOS.
Campos do rodapé do slide principal. Vincule-se aos marcos e datas da aba MARCOS.
Campos do rodapé do slide principal. Vincule-se aos marcos e datas da aba MARCOS.
Campos do rodapé do slide principal. Vincule-se aos marcos e datas da aba MARCOS.
Campos do rodapé do slide principal. Vincule-se aos marcos e datas da aba MARCOS.
Note on A2: Próximo marco a ser alcançado (ex: Explorer → Realize). Próximo marco a ser alcançado (ex: Explorer → Realize). Próximo marco a ser alcançado (ex: Explorer → Realize). Próximo marco a ser alcançado (ex: Explorer → Realize). Próximo marco a ser alcançado (ex: Explorer → Realize). Próximo marco a ser alcançado (ex: Explorer → Realize).
Note on B2: Próximo marco a ser alcançado (ex: Explorer → Realize). Próximo marco a ser alcançado (ex: Explorer → Realize). Próximo marco a ser alcançado (ex: Explorer → Realize). Próximo marco a ser alcançado (ex: Explorer → Realize). Próximo marco a ser alcançado (ex: Explorer → Realize). Próximo marco a ser alcançado (ex: Explorer → Realize).
Note on A3: Data alvo do próximo marco. Formato: DD/MM/AAAA. Data alvo do próximo marco. Formato: DD/MM/AAAA. Data alvo do próximo marco. Formato: DD/MM/AAAA. Data alvo do próximo marco. Formato: DD/MM/AAAA. Data alvo do próximo marco. Formato: DD/MM/AAAA. Data alvo do próximo marco. Formato: DD/MM/AAAA.
Note on B3: Data alvo do próximo marco. Formato: DD/MM/AAAA. Data alvo do próximo marco. Formato: DD/MM/AAAA. Data alvo do próximo marco. Formato: DD/MM/AAAA. Data alvo do próximo marco. Formato: DD/MM/AAAA. Data alvo do próximo marco. Formato: DD/MM/AAAA. Data alvo do próximo marco. Formato: DD/MM/AAAA.
Note on A4: Data prevista do Go-Live final. Formato: DD/MM/AAAA. Data prevista do Go-Live final. Formato: DD/MM/AAAA. Data prevista do Go-Live final. Formato: DD/MM/AAAA. Data prevista do Go-Live final. Formato: DD/MM/AAAA. Data prevista do Go-Live final. Formato: DD/MM/AAAA. Data prevista do Go-Live final. Formato: DD/MM/AAAA.
Note on B4: Data prevista do Go-Live final. Formato: DD/MM/AAAA. Data prevista do Go-Live final. Formato: DD/MM/AAAA. Data prevista do Go-Live final. Formato: DD/MM/AAAA. Data prevista do Go-Live final. Formato: DD/MM/AAAA. Data prevista do Go-Live final. Formato: DD/MM/AAAA. Data prevista do Go-Live final. Formato: DD/MM/AAAA.

## GANTT_TAREFAS
id | parent_id | nome | inicio | fim | progresso | status | owner | dependencias | ← Capa | ← Capa
1 |  | Prepare | 11/05/2026 | 15/05/2026 | 100 | Concluído
2 |  | Explore | 18/05/2026 | 29/05/2026 | 75 | Em andamento
3 |  | Realize-Setup | 2026-05-25 | 2026-06-18 | 10 | Em andamento
4 |  | Trei. | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 0 | Planejado
5 |  | Realize-UAT | 2026-06-22 | 03/07/2026 | 0 | Planejado
6 |  | Deploy | 06/07/2026 | 2026-07-10 | 0 | Planejado
7 |  | Run/Hypercare | 13/07/2026 | 07/08/2026 | 0 | Planejado
Note on A1: Identificador único da tarefa. Não repetir. Identificador único da tarefa. Não repetir.
Note on B1: ID da tarefa pai (para hierarquia). Deixe vazio para tarefa raiz. ID da tarefa pai (para hierarquia). Deixe vazio para tarefa raiz.
Note on C1: Nome da tarefa ou fase. Nome da tarefa ou fase.
Note on D1: Data de início. Formato: DD/MM/AAAA. Data de início. Formato: DD/MM/AAAA.
Note on E1: Data de término. Formato: DD/MM/AAAA. Data de término. Formato: DD/MM/AAAA.
Note on F1: Percentual concluído (0 a 100). Percentual concluído (0 a 100).
Note on G1: Prioridade / status. Escolha da lista. Prioridade / status. Escolha da lista.
Note on H1: Nome do responsável pela tarefa. Nome do responsável pela tarefa.
Note on I1: IDs das tarefas predecessoras, separados por vírgula. IDs das tarefas predecessoras, separados por vírgula.

## GANTT_MARCOS
id | nome | data | status | tipo | ← Capa | ← Capa
1 | Go-Live | 13/07/2026 | Planejado | star
Note on A1: Identificador único do marco. Identificador único do marco.
Note on B1: Nome do marco (ex: Go-Live, Gate de decisão). Nome do marco (ex: Go-Live, Gate de decisão).
Note on C1: Data do marco. Formato: DD/MM/AAAA. Data do marco. Formato: DD/MM/AAAA.
Note on D1: Status atual. Escolha da lista. Status atual. Escolha da lista.
Note on E1: Ícone visual: check, rocket, gear, star. Ícone visual: check, rocket, gear, star.

## GANTT_CONFIG
Campo | Valor | ← Capa | ← Capa
escala_tempo | semanas
data_inicio_janela
data_fim_janela
exibir_baseline | TRUE
exibir_progresso | TRUE
exibir_hoje | TRUE
exibir_dependencias | FALSE
altura_linha | 40
largura_dia | 18
Configurações de visualização do Gantt no slide 3.
Configurações de visualização do Gantt no slide 3.
Configurações de visualização do Gantt no slide 3.